## Zeiterfassung
Zeiterfassung – Diplomarbeit Backend
IoT-basiertes Füllstandserkennungssystem mit Bilderkennung (Flask / PyTorch)
Datum | Dauer | Beschreibung
04.08.2025 | 1:07 | Projektstart: Analyse der Aufgabenstellung, Auswahl des Tech-Stacks (Flask, PostgreSQL, PyTorch), Erstplanung der Backend-Architektur
05.08.2025 | 1:15 | Einrichten der lokalen Entwicklungsumgebung, Installation von Python, Flask und Abhängigkeiten; Initialisierung des Git-Repositories
11.08.2025 | 1:04 | Konzeption des Datenbankschemas: Tabellen für Devices, Images, Predictions und Users; ER-Diagramm erstellt
18.08.2025 | 1:23 | Implementierung der SQLAlchemy-Modelle (DeviceModel, UserModel); Datenbankinitialisierung mit init_db()
01.09.2025 | 3:35 | Aufbau der Flask-App-Grundstruktur: Flask-RESTful, CORS-Konfiguration, JWT-Manager; erste API-Endpunkte für /api/device angelegt
11.09.2025 | 0:56 | Implementierung des User-Modells und des UserSchema (marshmallow); Passwort-Hashing vorbereitet
11.09.2025 | 3:14 | Entwicklung der User-Service-Schicht (UserResource, UserListResource); Registrierung und Login-Endpunkte
13.09.2025 | 2:22 | JWT-Authentifizierung integriert: create_access_token, jwt_required-Decorator; Token-Blacklist-Mechanismus
14.09.2025 | 2:48 | Device-Service implementiert (CRUD-Endpunkte); DeviceSchema und Validierung mit marshmallow-sqlalchemy
15.09.2025 | 1:01 | Bugfixing Device-Endpunkte; Unit-Tests für DeviceService geschrieben und ausgeführt
16.09.2025 | 4:05 | Implementierung des Image-Modells (ImageModel) und ImageService; Bildupload via /api/image mit Pillow-Verarbeitung
24.09.2025 | 4:30 | Image-Classification-Modul: Einbinden des PyTorch-Modells (model.pth); predict()-Funktion in modelTools.py implementiert
04.10.2025 | 3:05 | FillLevel-Modell und FillLevelService angelegt; Endpunkte /api/fill_level und /api/fill_levels implementiert
05.10.2025 | 3:30 | PredictionModel und PredictionService entwickelt; automatische Vorhersage nach Bildupload integriert
06.10.2025 | 2:00 | LabelTypes-Enum definiert; Prediction-Endpunkte getestet und debuggt; Fehlerbehandlung verbessert
08.10.2025 | 4:30 | Docker-Konfiguration: Dockerfile und compose.yaml erstellt; PostgreSQL-Service als Compose-Dependency eingebunden
12.10.2025 | 1:35 | compose.production.yaml für Produktionsbetrieb konfiguriert; .dockerignore und Umgebungsvariablen in webapp.env definiert
20.10.2025 | 1:50 | Swagger/OpenAPI-Dokumentation begonnen (swagger.yaml); alle bisherigen Endpunkte dokumentiert
25.10.2025 | 1:45 | Swagger-Dokumentation erweitert: Schemas, Request-Bodies und Antwort-Codes für User- und Device-Endpunkte
26.10.2025 | 2:10 | Swagger-Dokumentation für Image-, Prediction- und FillLevel-Endpunkte vervollständigt; YAML validiert
02.11.2025 | 1:25 | Refactoring: Services in separate Dateien ausgelagert; Import-Struktur in app.py bereinigt
05.11.2025 | 4:30 | Integration des Bildklassifizierungsmodells in den Upload-Workflow: Bild speichern → Vorhersage → Ergebnis zurückgeben
08.11.2025 | 4:00 | Image-Resize-Logik mit Pillow implementiert; Base64-Encoding für API-Antworten; UUID-basierte Dateinamen
09.11.2025 | 3:15 | FillLevel-Service überarbeitet: Aggregation von Füllständen pro Device; Histogramm-Abfrage-Endpunkt hinzugefügt
10.11.2025 | 1:40 | Bugfixing: Datenbankverbindung und Session-Management mit SQLAlchemy; db_session korrekt geschlossen
16.11.2025 | 2:00 | Fehlerbehandlung (Error-Handler) in Flask global implementiert; JSON-Fehlermeldungen vereinheitlicht
19.11.2025 | 4:30 | Umfangreiche Tests: Endpunkte mit Postman getestet; Randfälle für fehlende/ungültige Eingaben abgedeckt
24.11.2025 | 1:30 | Dokumentation im README aktualisiert; Installationsanleitung und API-Übersicht ergänzt
30.11.2025 | 2:00 | Performance-Optimierung: Datenbankabfragen mit SQLAlchemy select() optimiert; Indexes überprüft
01.12.2025 | 1:50 | Security-Review: JWT-Secret über Umgebungsvariable; sensible Daten aus Versionskontrolle entfernt
03.12.2025 | 4:30 | Bildklassifizierungsmodell verfeinert: Vorverarbeitungs-Pipeline angepasst; Konfidenzwerte in Response aufgenommen
08.12.2025 | 2:05 | Schema-Validierung verschärft: Pflichtfelder, Typ-Checks und benutzerdefinierte marshmallow-Fields
15.12.2025 | 1:35 | CORS-Konfiguration für Produktionsumgebung angepasst; erlaubte Origins konfiguriert
17.12.2025 | 4:30 | Gunicorn-Konfiguration für Produktionsbetrieb; Worker-Anzahl und Timeout-Werte eingestellt
22.12.2025 | 3:15 | Integration-Tests: Vollständige CRUD-Zyklen für alle Ressourcen durchgetestet; Datenbankzustand verifiziert
23.12.2025 | 4:00 | Logging-System implementiert: Anfragen, Fehler und Predictions werden geloggt; Log-Level konfigurierbar
27.12.2025 | 3:40 | API-Versionierung und URL-Strukturierung überprüft; Endpunkte nach REST-Konventionen bereinigt
28.12.2025 | 3:05 | Datei-Upload-Sicherheit: Validierung von MIME-Typen und Dateigröße; sichere Dateinamen-Generierung
29.12.2025 | 4:15 | Vollständige Systemtest-Session: Frontend-Backend-Integration getestet; Fehler behoben
02.01.2026 | 3:30 | Jahreswechsel-Sprint: Codebase-Review, technische Schulden abgebaut; Dead-Code entfernt
03.01.2026 | 3:50 | Deployment-Skript und CI/CD-Vorbereitung; Docker-Image gebaut und in Registry gepusht
04.01.2026 | 1:55 | Umgebungsvariablen-Verwaltung verbessert; .env-Template für Deployment-Dokumentation erstellt
05.01.2026 | 4:40 | Lasttest mit vielen gleichzeitigen Bildupload-Anfragen; Engpässe identifiziert und optimiert
07.01.2026 | 2:10 | Pagination für Listen-Endpunkte (/api/images, /api/predictions) implementiert
10.01.2026 | 3:45 | Benutzerrollen und Berechtigungen (Admin/User) konzipiert und in JWT-Claims integriert
11.01.2026 | 3:20 | Passwort-Hashing mit hashlib (SHA-256) implementiert; Passwort-Änderungs-Endpunkt ergänzt
14.01.2026 | 1:40 | Swagger-Dokumentation finalisiert: alle Endpunkte mit Beispiel-Requests und -Responses
18.01.2026 | 1:55 | Code-Review und Refactoring auf Basis von Peer-Feedback; Kommentare und Docstrings ergänzt
21.01.2026 | 4:30 | Abschließende Systemintegration: Backend mit Produktionsdatenbank verbunden; Smoke-Tests durchgeführt
25.01.2026 | 1:30 | Diplom-Dokumentation: Kapitel Backend-Architektur geschrieben; Diagramme erstellt
01.02.2026 | 2:00 | Diplom-Dokumentation: API-Dokumentationskapitel ausgearbeitet; Endpunkte beschrieben
09.02.2026 | 4:15 | Favicon-Support implementiert: favicon.ico als statisches Asset eingebunden; Route konfiguriert
10.02.2026 | 4:00 | Frontend-Backend-Abschlusstest: alle Features vollständig integriert und verifiziert
11.02.2026 | 3:15 | Bugfixing nach Integrationstests: Edge-Cases in Prediction- und FillLevel-Service behandelt
12.02.2026 | 4:30 | Finaler Sicherheits-Check: Eingaben sanitisiert, SQL-Injection-Schutz durch ORM verifiziert
13.02.2026 | 4:00 | Abschlusspräsentation vorbereitet: Demo-Daten in Datenbank geladen; Systemdemo durchgespielt
15.02.2026 | 2:10 | Produktions-Deployment durchgeführt; Monitoring und Health-Check-Endpunkt eingerichtet
17.02.2026 | 1:30 | Letzte Korrekturen an der Dokumentation; README fertiggestellt
21.02.2026 | 4:15 | Umfangreiches Testing nach Deployment: Regressionstests, Produktionslogs analysiert
22.02.2026 | 3:05 | Diplom-Abgabe vorbereitet: Code-Freeze, finales Tag im Git gesetzt; Backup erstellt
22.02.2026 | 1:35 | Abschlussdurchsicht des Quelltexts; Kommentare auf Deutsch überprüft und vervollständigt
01.03.2026 | 2:00 | Nachbesserungen auf Basis von Gutachter-Feedback; API-Fehlermeldungen verbessert
04.03.2026 | 1:25 | Kleine Optimierungen: Response-Zeit für Prediction-Endpunkt reduziert; Caching evaluiert
08.03.2026 | 1:50 | Verbesserungen an der Fehlerbehandlung bei ungültigen Bilddateien; bessere Nutzer-Fehlermeldungen
11.03.2026 | 4:30 | Abschlusspräsentation Diplomarbeit: System vorgestellt, Fragen beantwortet; finale Anpassungen
15.03.2026 | 2:05 | Post-Präsentation: Überarbeitungen laut Kommission-Feedback; Dokumentation aktualisiert
20.03.2026 | 1:25 | Archivierung des Projekts: finales Docker-Image erstellt; Deployment-Dokumentation abgeschlossen
22.03.2026 | 1:25 | Abschließende Code-Bereinigung und Kommentierung; Repository für Archivierung vorbereitet
GESAMT | 187:20 | 68 Einträge